## Planejador de Projetos
Projet 3
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. |  |  |  |  | Période en évidence: | 5 |  |  | Durée planifiée | [7 empty] | Début réel |  |  |  |  | % avancement | [5 empty] | Réel (au-delà du plan) | [8 empty] | % Achevé (au-delà du plan)
ACTIVITE | DEBUT PLANIFIE | DUREE PLANIFIEE | DEBUT PLANIFIE | DUREE REELE | POURCENTAGE ACHEVEMENT | Journée
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planification Projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Lab IPV4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 90%
Définir et configurer l'adressage des sous-réseaux | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
Configurer le DHCP | 1 | 2 | 2 | 2 | 100%
Configurer le routage (OSPF ou EIGRP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 100%
Configurer le NAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
Configurer les VLANs | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
Configurer les liens logiques (EtherChannel/RTSP/HSRP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
Configurer NTP et DNS | 1 | 2 | 5 |  | 75%
Adressage IPV6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100%
VPN | 4 | 1 |  |  | 0%
Syslog/ SNMP | 4 | 1 |  |  | 0%
DMZ | 5 | 1 |  |  | 0%
Sécurité | 5 | 3 |  |  | 0%
Seconde switchblock | 8 | 1 |  |  | 0%
Préparation de la présentation | 9 | 1 |  |  | 0%
Présentation | 10 | 1 |  |  | 0%
. |  |  |  |  | 0%
. |  |  |  |  | 0%
. |  |  |  |  | 0%
. |  |  |  |  | 0%
. |  |  |  |  | 0%
. |  |  |  |  | 0%
. |  |  |  |  | 0%